## Graph Gantt
Tâches | Date départ | Jours passé | Date fin
A | 2007-01-06 00:29 | 3 | 2007-01-09 00:29
B | 2007-01-09 | 8 | 2007-01-17
C | 2007-01-16 | 10 | 2007-01-26
D | 2007-01-21 | 3 | 2007-01-24
1. Sélectionner A1:D5 (Bien que la colonne D ne serve à rien dans le graphique)
2. Assistant graphique
3. Suivant. Cliquer sur Supprimer pour tout enlever
4. Cliquer sur Ajouter : On commence par ajouter les dates de départ
5. Ajouter encore : On met maintenant le nombre de jours :
On constate que les séries violettes représentent bien le nombre de jours depuis telle ou telle date
6. Cliquer sur terminer
7. Faire en sorte que A, B, C et D soit dans l'autre sens, de haut en bas : Cliquer deux fois sur l'une des lettres
Onglet Echelle : Cocher la case "Abscisses en ordre inverse"
8. Masquer la première série bleu clair en cliquant deux fois dessus, et demander aire et contour transparent
9. Supprimer la légende à droite avec la toiuche DELETE, et cliquez deux fois sur une des dates pour demander l'alignement vertical
10. Demander un affichage des dates de jour en jour (Unité principale : 1), et demander l'échelle Minimum au premier janvier et maximum eu 31 pour oprimiser l'affichage
11. élargir les séries de manières à ce qu'elles se touchent : Cliquer deux fois sur un bloc violet, et dans l'onglet Options : mettre 0 comme largeur d'intervalle
12. Indiquer le nombre de jours dans la série : Cliquer deux fois sur un bloc violet et Dans l'onglet Etiquettes d données, cocher Valeur
13. Au lieu de laisser la 1ère série transparente, colorons là en gris foncé : Pour la sélectionner, on doit cliquer une fois sur un bloc violet, et appuyer sur la toucher Flèche en bas du clavier, plusieurs fois jusqu'à ce qu'on constate des petits points gris comme ceci :
Et puis aller dans le menu Format/Série de données sélectionnées. Onglet Motifs : Aire : Gris foncé
Formulas:
Date fin = [Date départ]+[Jours passé]